## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Лунев Андрей Вадимович
начальник Управления образования администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области
подпись
2025-10-09
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6648014269
Общий балл: | [5 empty] | 98.1
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 175
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 6
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о нормативном сроке обучения | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о нормативном сроке обучения | 2026-02-01 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы образовательной организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса | 2026-12-01 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории ОО | 2026-12-01 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов | 2026-12-01 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в полугодие | 2026-12-01 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (7,69% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2026-12-01 | Колпакова Елена Дмитриевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Note on D22: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор